## prüfplan
Prüfplan Fundationsschicht für ungebundene Gemische-Kiesgemische (frostsicher) und RC-Kiesgemische B |  |  |  |  | Baustelle und Bau- Nr.:
Prüfkriterium: |  | Materialattest | Höhengenauigkeit | Lieferung | Einbau / Verdichten | Verdichtung
Zielgrösse |  | gem. SN EN 670 119-NA, sowie gem. detaillierte Zielgrössen | gem. NPK 221, ansonsten gem. detaillierten Zielgrössen | Verifikation Lieferung mit Bestellung (vgl. Materialattest) | SN 640 580a und SN 640 588a ● Dicke der losen Schicht und Anzahl Übergänge ● Wassergehalt, Trockendichte ≥ 97% | SN 670 317b und SN 640 585b sowie Dimensionierung Strassenoberbau - TAZ Standard 2012
Intervall: |  | vor Baubeginn für jeden Materialtyp und Lieferanten | laufend | pro LKW | laufend | Planum ≤ 600 m2 bzw. ≤ 50 m Planie ≤ 300 m2 bzw. ≤ 30 m
Prüfmittel: |  | Lieferant / notifiziertes Labor | Nivellement | Lieferschein / visuell (Probenahmen bei Verdachtsfälle) | visuell / Lieferschein / Wetter | Plattendruckversuch
Verantwortlich: |  | Bauführer | Polier | Polier | Polier | Bauführer
Durchführung: |  | Lieferant / notifiziertes Labor | Polier | Polier | Polier | Unternehmer / Labor
Kontrolle / Stichprobe |  | Bauleitung | Bauleitung | Bauleitung | Bauleitung | Bauleitung
Dokumentation |  | Prüfbericht | keine | Ablage Lieferscheine | Tagesrapport | Prüfprotokoll
Massnahmen bei
Abweichungen: |  | Lieferanten- oder Materialwechsel | korrigieren | Material zurückweisen | Absprache mit BL | Materialersatz, Nachverdichten
Detaillierte Zielgrössen nach Anwendungsgebiet
Fundationsschicht
| Verkehrslasten T1... T4 (sehr leicht bis schwer) | Kiesgemisch 0/45 OC85 frostsicher gem. SN 670 119b-NA (Grundnorm SN 670 050)
| Verkehrslasten T5 und T6 (sehr bis extrem schwer) | Kiesgemisch 0/45 OC85 frostsicher (evtl. C50/10) gem. SN 670 119-NA (Grundnorm SN 670 050)
Recycling Material |  | RC-Kiesgemisch B 0/45 OC85 frostsicher gem. SN 670 119-NA (Grundnorm SN 670 050)
Planum |  |  | +/- 20mm
| Verkehrslasten T1/T2 |  |  |  |  | ME1 ≥ 15 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T3/T4 |  |  |  |  | ME1 ≥ 15 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T5 |  |  |  |  | ME1 ≥ 20 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T6 |  |  |  |  | ME1 ≥ 25 MN / m2, fE ≤ 2.5
Planie |  |  | + 10mm / -10mm
| Verkehrslasten T1/T2 |  |  |  |  | ME1 ≥ 100 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T3/T4 |  |  |  |  | ME1 ≥ 100 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T5 |  |  |  |  | ME1 ≥ 110 MN / m2, fE ≤ 2.5
| Verkehrslasten T6 |  |  |  |  | ME1 ≥ 120 MN / m2, fE ≤ 2.5
Verkehrslasten T5 und T6 (sehr bis extrem schwer)