## Checkliste
Checkliste Bauwerksdokumentation (ab 1. Februar 2023)
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Die Stadt Zürich erwartet für alle Bauvorhaben Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Es ist in der Verantwortung aller Beteiligter dies sicherzustellen. Diese Bauwerksdokumentation definiert die wesentlichen Dokumente, welche aufzubewahren sind.
Digitales Primat
Das AHB ist bestrebt alle relevanten Dokumente digital in der städtischen Lösung ELO abzulegen und aufzubewahren. Dazu ist diese Bauwerksdokumentation per Ende 2021 überarbeitet worden um diese Transformation zu unterstützen. Neu definiert diese Dokumentation den Ablageort und wo sinnvoll die zwingende Datei-Bezeichnung der Dokumente. Es kann weiterhin Ausnahmen geben, welche als Papier abgelegt werden. Falls möglich, sind physische Dokumente als Scan in Elo abzulegen.
Verantwortlichkeiten
Die stadtinterne Ablage liegt in der Verantwortung der jeweiligen AHB Projektleitenden. Die externen Planenden haben die Verantwortung die Dokumente und Pläne mit der notwendigen Güte und gemäss Richtlinien bereitzustellen.
Projektabschluss und Honorarrechnungen
Unvollständige oder qualitativ schlechte Schlussdokumentation kann den Projektabschluss verzögern und dazu führen, dass Honorarschlussrechnungen nicht ausbezahlt werden.
Signaturen
Gesetzliches: Qualifizierte elektronische Signaturen, die mit einem qualifizierten Zeitstempel verbunden sind, sind der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt (Art. 14 Abs. 2bis OR). Im AHB werden ab Februar 2023 alle Unterschriftsberechtigte mit Skribble ausgestattet. Externe Parteien werden ebenfalls mit Skribble signieren.
Bemerkung: Beim Applizieren einer qualifizierten elektronischen Signatur wird der aktuelle Stand des Dokumentes eingefroren womit auch eine vollständige Paraphierung gegeben ist.
Signaturen in AHB Bauprojekten
i) | Besitzen alle Parteien eine qualifizierte elektronische Signatur kann jedes Dokument so signiert werden und in ELO abgelegt werden. Papieraufbewahrung entfällt vollständig.
ii) | Für Dokumente zwischen stadtinternen Parteien soll die städtische Digitale Signatur verwendet und das Dokument in ELO abgelegt werden. Jede/r MA der Stadt besitzt diese automatisch auf dem Rechner. Papieraufbewahrung entfällt vollständig.
iii) | Für kritische Dokumente und Abmachungen kann das AHB auf qualifizierte elektronisch Signaturen oder Handunterschriften bestehen (z.B. Planer- ab 20'000, Werkverträge ab 100'000, Garantiescheine, Eingeschriebene).
Namenskonvention
Auf den nachfolgenden Seiten werden teilweise Vorschläge betreffend Namenskonvention gemacht (gemäss ELO/RM OneNote Manual, Regelung zur Namens- und Metadatenkonvention der Bauprojektablage). Es müssen nicht alle Textbausteine verwendet werden.
Handhabung
1. Festlegung der projektspezifisch erforderlichen Dokumente und Pläne durch die Projektleitung AHB (auf Checkliste ergänzen oder durchstreichen)
2. Abgabe der Checkliste an die Planenden (bei Projektstart); eventuell gemeinsam Ergänzungen/Korrekturen vornehmen
3. Durchführen eines Treffens zur CAD Richtlinie zu Beginn des Projektes um sicherzustellen, dass Anforderungen an Revisionspläne allen Beteiligten Planern bekannt sind
4. Kontrolle der Zwischendokumentationen durch die Projektleitung AHB (ankreuzen bei Erhalt)
5. Kontrolle der Bauwerksdokumentation durch die Projektleitung AHB (ankreuzen und Visum/Datum auf Seiten 8 - 15)
6. Ablage der Lieferobjekte durch die Projektleitung AHB gemäss Vorgabe
Bemerkungen:
Die KBOB-Nr. bezieht sich auf den Dokumententypenkatalog KBOB (Version 2016.01)
Die Dok.-Nr. entspricht dem Merkblatt - Vorgaben für Bauvorhaben (in Klammer AHB-interne Dokumente im M-System)
Bei einem Auftragsunterbruch oder -abbruch sind die wichtigen Dokumente während 10 Jahren aufzubewahren (zB. Pläne im Planarchiv).
Die Archivierung (falls erforderlich) löst in der Regel die Aufbewahrung ab und ist gesetzlich geregelt.
Die Spalte "Archidauer minimal" meint die Archivierung im AHB und beginnt mit dem Dokumentendatum und endet spätestens mit dem Verkauf oder Abbruch des Gebäudes.
Während der Archivdauer dürfen die Dokumente nicht vernichtet resp. gelöscht werden. Einzelne Dokumente gehen danach ans Stadtarchiv (siehe Spalte SAR).
Zuständigkeiten / Ansprechpersonen
| Abk. | Bezeichnung | AHB Auftrags-Nr. | 5768.PM
| AHB PL | Federführende Projektleitung AHB | BAV-Nr. | 80000
| EGT | Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik | Bezeichung | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| KOM | Kommunikation | Projektleitung AHB | Mauro Tibolla
| Kunde | Besteller (in der Regel Eigentümer)
| ING | Fachstelle Ingenieurwesen |  | Bemerkung: Daten hier anpassen,
| FSnB | Fachstelle Nachhaltiges Bauen |  | werden autom. übernommen
| Objekt | Gebäude (in der Regel Betrieb)
| PW | Planerwahl
| FSPOE | Fachstelle Projektökonomie
| FSSTR | Fachstelle Stratus/Begutachtungen
| FSBW | Fachstelle Beschaffungswesen
| VM | Vertragsmanagement
Ablage und Archivierung
| Abk. | Bezeichnung
| CAD | Planarchiv (Archivsoftware Scope)
| ELO | Städtisches Dokumentenmanagement System (Pro Projekt gibt es ein Baudossier)
| Provis | Bauprojektmanagement Tool
| SGA | Schriftgutarchiv (abgelöst durch ELO, dh. SGA betrifft nur Papier)
| RW | Rechnungswesen
| Medien | HBD Mediendatenbank
| BGA | Baugeschichtliches Archiv
| SAR | Stadt Archiv
| BIM | BIM Lieferobjekte (tbd)

## Projektstart, Projektsteuerung
Projektstart
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Auftragsvereinbarung (wird iterativ zwischen Kunde und AHB erarbeitet) | O02001 | (156, 315) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 01.10.10 Projektauftrag | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjjjmmdd_A_[Besteller]_[Objekt]_[Aktionen] (A = Auftrag)_[Auftrags-Nr.]_[BAV] 20210213_A_IMO_SA Grossmünster_IS Turnhalle_6634.PM_84500
| Verfügung / Kredite / etc. |  | (030) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 01.70 Beschlüsse, politische Geschäfte | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_VE_SA Grossmünster_Verfügung_27540_1234.PW
| Aufwandkalkulation AHB | K03081 | 118, 134 | PL AHB | o |  |  |  | o
| Honorarofferte AHB (Phasen SP, MS, PW, WW mit detailliertem Liestungsbeschrieb) | K03082 | (146, 147, 149, 152) | PL AHB | o | o |  |  | o | [9 empty] | Quelldatei & PDF | Städtische Digitale Signatur
| Projekthandbuch | O02002 | 211 | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 01.10.20 ProjekthandbuchO02002 | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_PHB_[Objekt]_[ErstellerIn]_[Freitext]_[Auftrags-Nr.]_[BAV] 20210518_PHB_Kunsthaus_6634.PM_84500
Projektsteuerung
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Finanzrapport | K04002 |  | PL AHB | o | [13 empty] | PDF |  |  | Ausdruck aus PROVIS
| Komunikationsmassnahmenantrag (Koma) | O05002 | 454, 459 | PL AHB | o
| Korrespondenz (eingeschriebe Briefe, Akten) | O10011 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 01.50.Korrespondenz oder zum Geschäft (zB. Werkvertrag) |  |  | jjjjjjmmdd_R_[SenderIn]_[EmpfängerIn]_[Freitext] (R=Einschreiben)_6634.PM_84500 20200732_R_FirmaXy_AHB PL_Reklamation Zahlungsfrist_[Auftrags-Nr./BAV] | Eingeschriebene Post scannen und in ELO ablegen
| Verfügung, Weisungen für Projektierungskredit | K01051 | (472, 030?) | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | Weisung bis Beschluss- fassung | 01.70 Beschlüsse, politische Geschäfte | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjjjmmdd_WES_[Objekt]_[Betreff]_[SenderIn]_[EmpfängerIn]_[Freitext]_[Auftrags-Nr.]_[BAV] 20200732_WES_Schulanlage Oerlikon_Projektierungskredit_AHB PL_IMMO_6634.PM_84500
| Projektänderungsantrag | O02010 | 310 | PL AHB | o | o |  |  | o | [9 empty] | Quelldatei & PDF | Städtische Digitale Signatur
| Projektstatus | O02007 |  | PL AHB | o | o |  |  |  | o | [11 empty] | Aufbewahrung in Provis
| Protokolle | O10004 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 01.60 Protokolle O10 | PDF
| Subventionsentscheide | O14021 |  | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre |  | PDF
| Wechsel PL AHB (Übergabeprotokoll) |  | 105 | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre
| E-Mails |  |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [11 empty] | Ablage in ELO gemäss Arbeitsanweisung im Intranet

## 11,21,22 SP, MS, PW+WW
11 Strategische Planung (SP), 21 Vorstudie (MS)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Auszug Altlastenkataster, Altlastenbericht | B05008 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BER_SA Grossmünster_Altlasten_27535_1234.SP/MS
| Auszug Datenbank Schadstoffscreening | B05007 |  | PL AHB | o | o | o |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BER_SA Grossmünster_Schadstoffe_27536
| Berichte, Resultate, Pläne | B06000 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | Quelldatei & PDF, DXF, DWG |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BER_SA Grossmünster_Bericht-xxx_27537
| Geologisches Gutachten | B06001 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GEO_SA Grossmünster_Gutachten_27535
| Grundbuchauszüge | B02101 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.10 Grundlagen | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GBA_SA Grossmünster_Gutachten_27535 | Original ist bei Grundbuchamt
| Grundlagen für Studien | B06000 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.10 Grundlagen | Quelldatei & PDF, DXF, DWG |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GRL_SA Grossmünster_Grundlage-xxx_27536
| Gutachten, Expertisen, Prüfberichte | B06000 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GUT_SA Grossmünster_Gutachten_27537 | je nach Bedeutung auch länger
| Garten-/Denkmalpflegerisches Gutachen | B06006 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [6 empty] | o | unbegrenzt | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GUT_SA Grossmünster_Garten-/Denkmalpflege_27538 | Baugeschichtliches Archiv
| Stellungnahmen Ämter (AFS, GSZ etc.) |  |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_AKT_SA Grossmünster_Stellungnahme_27539
| Strategische Planung, Machbarkeitsstudie | B06000 | 353 | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten | PDF (Quelldatei gezippt in ELO Werkbank Ablage Studien) |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BER_SA Grossmünster_Strat-Planung/Machbarkeitsstudie_27540_1234.SP/MS | erst bei Nichtausführung
| Auftragsabschluss / Bauabrechnung (Phase SP/MS) |  | 10 | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 04.80 Abrechnung K06 | Quelldatei & PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BA_SA Grossmünster_Auftragsabschluss_27540_1234.PW
22 Planerwahl (PW)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Publikation (Inserat) | K02009 | (216, 217) | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.01 Submission, Inserat |  |  |  | Publikation auf SIMAP
| Planerwahl-Programm | K02011 | (203, 204) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.02 Programm | Quelldatei & PDF | - | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_PWP_SA Grossmünster_Programm_27540_1234.PW
| Submittentenliste-fuer-das-Einladungsverfahren | K02002 | (473) | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.01 Submission, Inserat | Quelldatei |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_ADV_SA Grossmünster_Adressverzeichnis_27540_1234.PW
| Abgabe Teilnehmde: Honorartabelle | K02003 | (139, 141-145) | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.06 Eingaben | XLS & PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_ANG_SA Grossmünster_Honorartabelle_27540_1234.PW | in Absprache mit FS POE
| Abgabe Teilnehmde: Selbstdeklaration | K02011 | (239, 241, 242, 243, 440) | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | Ende Rekursfrist | 03.10/70.06 Eingaben | Quelldatei & PDF | - | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_ANG_SA Grossmünster_Selbstdeklaration_27540_1234.PW
| Abgabe Teilnehmde: Zugang zur Aufgabe | K02013 | extern | PL AHB | o | [12 empty] | 03.10/70.06 Eingaben | Quelldatei & PDF | - | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_ANG_SA Grossmünster_Zugang-zur-Aufgabe_27540_1234.PW | Ablage in Papierform in PW-Ordner
| Formular Referenzauskünfte |  | (212) | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | Ende Rekursfrist | 03.10/70.07 Vorprüfung | Quelldatei & PDF | - | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_LIS_SA Grossmünster_Referenzauskünfte_27540_1234.PW
| Protokoll Planerwahl | O01001 | (213) | PL PW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.08 Jurierung | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_PR_SA Grossmünster_Protokoll_27540_1234.PW
| Zu- und Absageschreiben | K02007 | (338 - 341) | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.08 Jurierung | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_AZS_SA Grossmünster_Absage-/Zusageschreiben_27540_1234.PW
| Bericht Planerwahl Architektur | K02082 | (202) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.08 Jurierung | PDF (Quelldatei gezippt in ELO Werkbank Ablage Studien) |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_JBE_SA Grossmünster_Bericht-Architektur_27540_1234.PW
| Verfügung Planerwahl-Entscheid | O17085 | (405-407, 463-465) | BW | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 01.70 Beschlüsse, politische Geschäfte | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_VE_SA Grossmünster_Verfügung_27540_1234.PW
| Auftragsabschluss / Bauabrechnung (Phase PW) | K06080 | (010) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 04.80 Abrechnung K06 | Quelldatei & PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BA_SA Grossmünster_Auftragsabschluss_27540_1234.PW
22 Wettbewerb (WW)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Publikation (Inserat) | K02009 | (214, 215) | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.01 Submission, Inserat |  |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_PUB_SA Grossmünster_Inserat_27540_1234.WW | Publikation auf SIMAP
| Wettbewerbs-Programm | K02011 | (337) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.02 Programm | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_WWP_SA Grossmünster_Programm_27540_1234.WW
| Fragenbeantwortung |  | (429) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.05 Fragenbeantwortung | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BER_SA Grossmünster_Fragenbeantworung_27540_1234.WW
| Protokoll Wettbewerb | O01001 | (426, 427) | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.06 Eingaben | PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_PR_SA Grossmünster_Protokoll_27540_1234.WW
| Abgabe Teilnehmende: Pläne, Modelle | B12013 |  | PL AHB | o | [11 empty] | Ende Rekusfrist |  |  |  |  | zurück an Architekten
| Abgabe Teilnehmende: Planverkleinerungen | B12013 |  | PL AHB | o | [16 empty] | Entsorgung
| Abgabe Teilnehmde: Wettbewerbskalkulation |  | (404) | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.06 Eingaben | Quelldatei |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_AUM_SA Grossmünster_Wettbewerbskalkulation_27540_1234.WW
| Abgabe Teilnehmde: Selbstdeklaration | B12013 | (245) | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.06 Eingaben | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_ANG_SA Grossmünster_Selbstdeklaration_27540_1234.WW
| Modellfotografien | B12013 |  | PL AHB | o | [7 empty] | o | [5 empty] | JPG, TIFF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_FOT_SA Grossmünster_Modellfotografien_27540_1234.WW | via Erfassungsauftrag
| Vorprüfungsbericht I+II |  | (331) |  | o | o |  |  | o | [8 empty] | 03.10/70.07 Vorprüfung | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BER_SA Grossmünster_Vorprüfungsbericht_27540_1234.WW
| Jurybericht | K02082 | 214, 215 | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 03.10/70.08 Jurierung | PDF (Quelldatei gezippt in ELO Werkbank Ablage Studien) |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_JBE_SA Grossmünster_Jurybericht_27540_1234.WW
| Verfügung Wettbewerbs-Entscheid | O17085 | (405-407, 463-465) | BW | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 01.70 Beschlüsse, politische Geschäfte | PDF |  | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_VE_SA Grossmünster_Verfügung_27540_1234.WW
| Auftragsabschluss Bauabrechnung (Phase WW) | K06080 | (010) | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 04.80 Abrechnung K06 | Quelldatei & PDF | Städtische Digitale Signatur | jjjjmmdd_[Dokumententyp]_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV]_[Auftragsnummer] 20210601_BA_SA Grossmünster_Auftragsabschluss_27540_1234.WW

## 3 Vor-, Bauprojekt,Bewilligung
31 Vorprojekt (Zwischendokumentation)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Von Projektleitung AHB zu erledigen:
| Vergabeantrag Planungsleistungen | K02006 | 292 | VM | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 07.20 Planerverträge K03011 / BKP | PDF |  | jjjjjjmmdd_VGA_[AuftragsNr]_[BAV]_[Objekt]_[Büro]_[BKP]_ (VGA=Vergabeantrag) 20210518_3344.PM_80444_VGA_Kunsthaus_Chipperfield Architects_291 | Ausdruck aus PROVIS
| Definitive Honorarverträge (Planer- und Spezialverträge) | K03011 | 322, 328 | VM | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.20 Planerverträge K03011 / BKP | PDF |  | jjjjjjmmdd_V_[Objekt]_[Büro]_[BKP]_[BAV] (V=Vertrag) 20210518_V_Kunsthaus_Chipperfield Architects_291_12027 | In Absprache mit VM
| Plausibilitätstest CAD | V07100 | 422 | CAD | o |  |  |  | o | [9 empty] | PDF |  |  | Kontrolle Planarchiv CAD
| Projektkonzepte | B03001 |  | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Grundrissvarianten_27535 | Projektkonzepte sind meist Bestandteil einer vorgängigen Machbarkeitsstudie (MS) und dort enthalten
Architektur (SIA 102)
| Architektonisches Konzept | B12208 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Erschliessungssysteme_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| Entwässerungskonzept | B12406 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Entwässerungskonzept_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| Konstruktions-/Materialkonzept | B12004 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Konstruktion-Material_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| Kubische-/ Flächenberechnung | K01001 / K01002 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.30.10 Kostengrobschätzung (KGS) K01001, 04.30.20 Kostenschätzung (KS) K01002 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_BRG_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BRG_SA Grossmünster_SIA416_27535 | Flächenberechnung und kubische Berechnung als Grundlage für Kostenermittlung
| Lösungsmöglichkeiten / Konzepte | B12208 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Lösungsmöglichkeiten_27535
| (Vorprojekt)-Projektdokumentation inkl. Kostenschätzung | B12203 | 191, 410 | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 04.30 Vorprojektdoku und KS | PDF |  | jjjjmmdd_VPD_[Objekt]_[BAV] 20210601_VPD_SA Grossmünster_27535
| KGS und KS nach eBKP-H | K01001 / K01002 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.30.10 Kostengrobschätzung (KGS) K01001, 04.30.20 Kostenschätzung (KS) K01002 | XLS & PDF |  | jjjjmmdd_KGS_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KGS_SA Grossmünster_BKP_27535 | Kopie an POE
| Vorprojekt (Architektur) | B122 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.30 Vorprojektdoku und KS | PDF
| Vorprojektpläne (Architektur 1:200/500) | V04001 | 193 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.30.40 Beschrieb und Pläne K01082 | PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Schnitte_27535
| Grundlagen für Bewirtschaftungspläne 1:200 (evtl.) | V11002 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.30.40 Beschrieb und Pläne K01082 | DWG |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Bewirtschaftungspläne_27535
Bauingenieurwesen (SIA 103)
| Nutzungsvereinbarung | B13001 |  | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Phase]_NUV_[Objekt]_[Beschrieb] 20210601_NUV_SA Grossmünster_Bauingenieur_27535
| Projektkonzepte und Vordimensionierung | B12301 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Phase]_KZT_[Objekt]_[Beschrieb] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Bauingenieur_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| Vorprojekt (Bauingenieur) inkl. Pläne | B123 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | PDF |  | jjjjmmdd_[Phase]_KZT_[Objekt]_[Beschrieb] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Bauingenieur_27535
Gebäudetechnik (SIA 108)
| Anlage-/ Gebäudetechnikkonzept | B12006 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Anlagetechnik_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| MSRL-Grobkonzept, Messkonzept | B12701 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Messkonzept_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Vorprojektdokumenation (VPD) integriert
| Energiekennzahlen, Energiebedarf | B12601 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster__Energiebedarf_27535 | Berechnungen sind vorwiegend in der Bauprojektdokumenation (VPD) integriert
| Vorprojekt (Gebäudetechnik) inkl. Pläne | B124 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Gebäudetechnik_27535
| Spezialisten und Landschaftsarchitektur | [7 empty] | o
| Altlastenuntersuchung | B05008 |  | Planer | o |  |  |  | o | [9 empty] | PDF
| Aufnahmepläne, Gebäudeaufnahmen 1:100 | V02001 | 046, 099 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt | Planarchiv | DWG+Quelldatei & PDF |  | definiert durch CAD Richtlinie | In Absprache mit FS CAD
| Aufnahmepläne, Gebäudeaufnahmen 1:50 | V02001 | 046, 099 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt | Planarchiv | DWG+Quelldatei & PDF |  | definiert durch CAD Richtlinie | In Absprache mit FS CAD
| Gutachten Gebäudecheck Schadstoffe | B05007 | 238 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten B05 | PDF |  | jjjjmmdd_GUT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GUT_SA Grossmünster_IS Turnhalle_Schadstoffe_27535 | In Absprache mit FSnB
| Gutachten, Expertisen, Prüfberichte | B06000 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten B05 | PDF |  | jjjjmmdd_GUT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_GUT_SA Grossmünster_Geologie_27535 | je nach Bedeutung auch länger
| Vorprojekt (Akustik, Bauphysik, Landschaft usw.) | B121 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten B05 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_SA Grossmünster_Landschaftsarchitektur_27535
| Zustandserfassung Bausubstanz | B05009 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten B05 | PDF |  | jjjjmmdd_GUT_[Objekt]_[Beschrieb] 20210601_GUT_SA Grossmünster_Rissprotokoll_27535
32 Bauprojekt (Zwischendokumentation)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Von Projektleitung AHB zu erledigen:
| Kostensteuerungstool ausfüllen (PROVIS) | K04002 |  | PL AHB | [5 empty] | o | [8 empty] | Provis |  |  | Wegleitung Projektökonomie
Architektur (SIA 102)
| Bauprojekt (Architektur) | B122 |  | Planer | o | o |  |  | o | [9 empty] | Quelldatei & PDF
| Detailpläne (Architektur) 1:1-1:20 | V07105 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.40.30 Beschrieb und Pläne K01085 | PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Detailpläne_27535
| Detailstudien mit Qualitätsanforderungen | B122 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.40.30 Beschrieb und Pläne K01085 | PDF
| Konstruktions-/Materialkonzept | B12004 | 414 | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Konstruktion-Material_27535 | Konzepte sind vorwiegend in der Bauprojektdokumenation (BPD) integriert
| Kostenvoranschlag nach eBKP | K01003 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 04.40.20 Kostenvoranschlag (KV) K01003 | XLS & PDF |  | jjjjmmdd_KV_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KV_SA Grossmünster_eBKPH_27535 | Kopie an POE
| Kostenvoranschlag nach BKP | K01003 |  | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 04.40.20 Kostenvoranschlag (KV) K01003 | XLS & PDF |  | jjjjmmdd_KV_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KV_SA Grossmünster_BKP_27535 | Kopie an POE
| (Bau-) Projektdokumentation | K01084 | 191, 410 | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 04.40.10 Bauprojektdokumentation K01084 | PDF |  | jjjjmmdd_BPD_[Objekt]_[BAV] 20210601_BPD_SA Grossmünster_27535 | (beinhaltet Bauprojekt)
| Projektpläne (Architektur) 1:100 | V05001 | 193 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.40.30 Beschrieb und Pläne K01085 | DWG & PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Architekt_27535
| Grundlagen für Bewirtschaftungspläne 1:100 | V11002 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 04.40.30 Beschrieb und Pläne K01085 | DWG & PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Bewirtschaftungspläne_27535
| Protokolle Bau-/Koordinationssitzungen | O10004 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 01.60.30 Fachsitzungen O10001 | PDF |  | jjjjmmdd_PR_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PR_SA Grossmünster_PT01_27535
| Raumbuch (Raumblätter) | B12003 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.30 Nutzungskonzepte und Raumprogramm B10 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_BRG_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BRG_SA Grossmünster_Bewirtschaftungspläne_27535
| Qualitätsplan (Kontroll-/ Prüfplan) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur B122 | PDF |  |  | Anfertigung durch Architekt
Bauingenieurwesen (SIA 103)
| Berechnungen und Dimensionierung (Statik) | B12301 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd__BRG_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BRG_SA Grossmünster_Statik_27535
| Konzepte bereinigt | B123 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | Quelldatei & PDF |  |  | In Absprache mit FS ING
| Pläne, Nachweise und Berichte (Bauingenieur) | V072 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | DWG & PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Grundrisse_27535 | Nachweis Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
| Qualitätsplan (Kontroll-/ Prüfplan) | O04051 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.20 Fachkonzepte Statik und Konstrukt. B123 | PDF
Gebäudetechnik (SIA 108)
| Anlage-/ Gebäudetechnikprojekt | B124 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Anlagetechnik_27535
| Anlagebeschrieb | B124 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_BEB_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_BEB_SA Grossmünster_Messkonzept_27535
| Projektpläne und Schemata (Gebäudetechnik) | V080 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | DWG & PDF |  | jjjjmmdd_PLA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_PLA_SA Grossmünster_Schemata_27535
| Messkonzept bereinigt | B12702 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Messkonzept_27535
| Qualitätsplan (Kontroll-/ Prüfplan) | O04051 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik B124 | PDF
Spezialisten und Landschaftsarchitektur
| Bauprojekt (Akustik, Bauphysik usw.) | B128 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40 Fachkonzepte B12 | PDF |  | jjjjmmdd_KZT_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_KZT_SA Grossmünster_Akustikmessung_27535
| Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen | V02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Analysen, Studien, Gutachten B05 | PDF |  | jjjjmmdd_ANA_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_ANA_SA Grossmünster_Zustandanalyse_27535
| Landschaftsprojekt (Landschaftsarchitektur) | B121 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40 Fachkonzepte B12 | PDF |  | jjjjmmdd_[Objekt]_[Beschrieb]_[BAV] 20210601_SA Grossmünster_Lanschaftsarchitektur_27535
33 Bewilligungsverfahren (Zwischendokumentation)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Von Projektleitung AHB zu erledigen:
| Ausnahmebewilligung |  |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | 3 Jahre | 05 Gesuche und Bewilligungen |  |  |  | ausserstädtische: 10 Jahre
| Baubewilligung (Bauentscheid) | O14015 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | 3 Jahre | 05 Gesuche und Bewilligungen | PDF |  |  | ausserstädtische: 10 Jahre
| Subventionsentscheide | O14021 |  | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 04.70 Subventionen | PDF
Architektur (SIA 102)
| Katasterkopien, Katasterpläne | V02002 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | PDF
| Vermessungspläne | V02003 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | DWG & PDF
| Baugesuch | O13001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF
| Baugesuchspläne | V05009 | 193 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | DWG & PDF
| Protokolle Bau-/Koordinationssitzungen | O10004 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | PDF
| Situationsplan mit Umgebung | V02005 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | DWG & PDF
Bauingenieurwesen (SIA 103)
| Fachspezifische Unterlagen (Bauingenieur) | O14015 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF
Gebäudetechnik (SIA 108)
| Fachspezifische Unterlagen (Gebäudetechnik) | O14015 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF
Spezialisten und Landschaftsarchitektur
| Fachspezifische Unterlagen (Spezialisten) | O14015 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF

## 4 Ausschreibung
4 Ausschreibungen (Zwischendokumentation)
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Von Projektleitung AHB zu erledigen:
| Arbeitsvergaben (Verfügungen/Beschlüsse) | K02006 |  | PL AHB | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | bis Abrechnung | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP
| GU-/ TU-Vertrag | K03018 | 131, 132 | VM | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.60 Spezialverträge K03080 / BKP | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_WV_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] (WV=Werkvertrag) 20210518_WV_Schulprovisorium Enge_Erne AG_200_88888 | In Absprache mit VM
| Protokoll der Offertöffnung | K02010 |  | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | PDF
| Publikation (Inserat) | O12001 | 283 | BW | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | PDF |  |  | Publikation auf SIMAP
| Vergabeanträge | K02006 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | PDF |  | jjjjjjmmdd_VGA_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_VGA_Schulhaus Oerlikon_Gipser AG_273_85555 | auch: Ausdruck mit PROVIS
| Versicherungen (Policen) | K09 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 07.70 Versicherungspolicen K09 / BKP | PDF |  | jjjjjjmmdd_VPO_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] (VPO=Versicherungspolice) 20210518_VPO_Schulhaus Oerlikon_AXA Versicherungen_532.0_85555
Architektur (SIA 102)
| Absageschreiben Unternehmer | K02007 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | PDF
| Angebot | K02003 | 274, 287 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | (Quelldatei & PDF) |  | jjjjjjmmdd_ANG_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] (Angebot) 20210518_ANG_Schulhaus Oerlikon_Gipser AG_273_85555 | wird in Vertrag integriert
| Angebote (nicht berücksichtigte Offerten) | K02003 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | (Quelldatei & PDF) |  | jjjjjjmmdd_ANG_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] (Angebot) 20210518_ANG_Schulhaus Oerlikon_Gipser AG_273_85555 | ca. 1 Jahr Aufbewahrung
| Ausschreibung (Pflichtenhefte, Leistungsverzeich.) | K02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | (Quelldatei & PDF) |  | (jjjjjjmmdd_SUB_BKPxxx_Freitext)- Ablage in entsprechend bezeichneten Ordner | In Absprache mit FSnB
| Ausschreibungspläne (Architektur) | V06002 | 193 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | DWG & PDF
| Protokolle Bau-/Koordinationssitzungen | O10004 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | PDF
| Submissionsunterlagen | K02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | Quelldatei & PDF
| Submissionsergebnis | K02004 | 280, 285 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | XLS
| Werkverträge | K03003 | 296 | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.10 Bestellungen K03001 / BKP | PDF |  | jjjjjjmmdd_WV_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_WV_Schulhaus Oerlikon_Gipser AG_273_85555
Bauingenieurwesen (SIA 103)
| Ausschreibungspläne (Bauingenieur) | V06003 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | DWG & PDF
| Ausschreibung (Pflichtenhefte, Leistungsverzeich.) | K02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | Quelldatei & PDF
| Werkverträge | K 03003 | 296 | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.10 Bestellungen K03001 / BKP |  |  | jjjjjjmmdd_WV_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_WV_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
Gebäudetechnik (SIA 108)
| Ausschreibungspläne (Gebäudetechnik) | V06001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | DWG & PDF
| Ausschreibung (Pflichtenhefte, Leistungsverzeich.) | K02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | Quelldatei & PDF |  |  | In Absprache mit EGT
| Werkverträge | K 03003 | 296 | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.10 Bestellungen K03001 / BKP |  |  | jjjjjjmmdd_WV_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_WV_Schulhaus Oerlikon_Haustechnik GmbH_245_85555
Spezialisten und Landschaftsarchitektur
| Fachspezifische Ausschreibungen (Spezialisten) | K02001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | Quelldatei & PDF
| Fachspezifische Ausschreibungspläne (Spezial.) | V06001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 06.20 Ausschreibung K02 / BKP | Quelldatei & PDF
| Werkverträge | K 03003 | 296 | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07.10 Bestellungen K03001 / BKP |  |  | jjjjjjmmdd_WV_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_WV_Schulhaus Oerlikon_Gärtner AG_412_85555

## 5 Realisierung
5 Realisierung (Schlussdokumentation) | [21 empty] | PL AHB
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Von Projektleitung AHB zu erledigen:
Bauwerksdokumentation (Schlussdokumentation):
| Abmahnungen Planer |  |  | PL AHB | o |  |  |  | o |  | o | [6 empty] | 07 Bestellungen und Verträge | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_AM_...
| Abnahmeprotokolle (Planer/GU/TU) | O15002 | 007 | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 09.10.20 Abnahmeprotokolle | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_ABP_...
| Kreditabrechnung (Schlussabrechnung) | K06007 | 270 | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 04.80.20 Gesamt Bauabrechnung | Quelldatei & PDF |  | gemäss Vorgabe RW
| Betriebs-/ Nutzungskonzept revidiert | B11002 |  | PL AHB | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.30 Nutzungskonzepte und Raumprogramm B10 | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_BKO_...
| Checkliste Bauwerksdokumentation (diese Tabelle) |  | 107 | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.10 PL AHB | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Checkliste_ | mit Schlussrechnung
| Einweihungsdokumentation |  |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [6 empty] | o | unbegrenzt | 01.30.20.40 Anlässe | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort... | Baugeschichtliches Archiv
| Kostensteuerungstool ausfüllen (PROVIS) | K04003 |  | PL AHB | [5 empty] | o | [10 empty] | in Provis / keine Ablage in ELO | Wegleitung Projektökonomie
| Leistungsverrechnung AHB (Honorar AHB) | K06007 | 023 | PL AHB | o |  |  |  |  | o | [6 empty] | 26 Jahre |  |  |  | in Provis / keine Ablage in ELO | Archivierung Konradstrasse 58
| Projektfeedback |  | 049-051 | PL AHB | o |  |  |  | o | [8 empty] | 09.60 Projektabschluss, Projektfeedback |  |  | jjjjjjmmdd_PF_
| Rechnungen (Kreditoren) | K05001 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | 26 Jahre |  | PDF |  | automatische Ablage durch sKWF
| Revisionsberichte (Finanzkontrolle) | K06006 |  | PL AHB | o |  |  |  | o | [7 empty] | nicht archivwürdig | 04.50 Kostenüberwachung |  |  | jjjjjjmmdd_Revisionsbericht_ | Archivierung Stadtarchiv durch Finanzkontrolle
| Stratus (mutieren) | K08001 |  | PL AHB | o | [15 empty] | keine Ablage in ELO | Meldung an Fs Ökonomie
| Subventionsabrechnung | K06001 |  | PL AHB | o | o |  |  | o |  |  | o |  |  |  |  | 10 Jahre | 04.80.70 Abrechnung Subventionen | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_SUV_...
| Übergabeprotokoll an Kunde | O15010 | 308 | PL AHB | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 09.20 Übergabe an Kunden |  | Städtische Digitale Signatur | jjjjjjmmdd_ÜPR_....
| Professionelle Fotos |  |  | PL AHB | o | [7 empty] | o | [8 empty] | via Erfassungsauftrag
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
5 Realisierung (Schlussdokumentation Architektur) | [21 empty] | ARCH 1
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten | [12 empty] | Planungsbüro:
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Architektur (SIA 102)
Bauwerksdokumentation (Schlussdokumentation):
| Inhaltsverzeichnis (Architektur) | O08001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.20 Architektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Inhaltsverzeichnis_...
| Abmahnungen Unternehmer |  |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [6 empty] | 07 Bestellungen und Verträge | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_AM_...
| Abnahmeprotokolle des Werks / Werkteils (Unternehmer) | O15002 | 007 | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | 26 Jahre | 10.20 Architektur | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_ABP_BKPxxx... | archivieren ab 25 000.-
| Anti-Graffiti-Konzept |  |  | Planer | o | o | o |  | o | [8 empty] | 02.40 Fachkonzepte | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Graffiti_...
| Baubewilligungsakten | O14015 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 3 Jahre | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_jeweilige Dok-Bezeichnung_
| Baugesuch revidiert | O13001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 05 Gesuche und Bewilligungen | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_BG_... | inkl. Bauetnscheid
| Baukostenkennwerte oder Kostensteuerungstool (evtl. für Faltblatt) |  | 151, 072, 066 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.20 Architektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort... | In Absprache mit FS POE
| Beleuchtungs-/ Lichtkonzept revidiert | B12205 |  | PL AHB | o | o |  |  | o | [9 empty] | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Beleuchtung...
| Baujournal (Bauleitungsjournale) | B 16001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 08.40 Baujournal und Fotos | PDF |  | jjjjmmdd_Stichwort
| Betriebseinrichtungen (Lift, Rolltreppen usw.) |  |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 07 Bestellungen und Verträge | Quelldatei & PDF |  | jjjjmmdd_Stichwort
| Bezugsbewilligung |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 05 Gesuche und Bewilligungen | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_BW_... | nur bei Neubauten/auf Verlangen
| Brandschutznachweise | B 07004 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.40.30 Fachkonzepte und Sicherheit | PDF | Ja | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Brandschutznachweis_...
| Entwässerungskonzept revidiert | B12406 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.50 Energie und Gebäudetechnik | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Entwässerung_...
| Garantiescheine (Garantien) | K 07001 |  | Planer | o |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Original oder PDF | Ja
| Konstruktions-/Materialkonzept revidiert | B12004 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 02.40.10 Fachkonzepte Architektur | Quelldatei & PDF |  | j+C340:X340jjjjjmmdd_KO_Stichwort_...
| Projektbeschrieb revidiert |  | 191, 410 | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.20 Architektur | Quelldatei & PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Projektdokumentation_...
| Protokolle Bau-/Koordinationssitzungen | O10004 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.20 Architektur | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_Stichwort...
| Publikationsunterlagen (Faltblatt) | O12001 |  | Planer | o | o |  |  | o | [8 empty] | 01.30.40 Faltblatt | Quelldatei & PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_FB_... | In Absprache mit FS I+D
| Qualitätsprotokolle (Kontroll-/ Prüfprotokolle) | O15006 |  | Planer | o |  |  |  | o | [9 empty] | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_Stichwort...
| Rechnungen (Kreditoren) inkl. Regierapporte | K05001 |  | Planer | o(p) |  |  |  | o | [7 empty] | 26 Jahre |  | Quelldatei & PDF |  | keine separate Ablage
| Rückführung der Kosten in eBKP-H / Teilelement |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [9 empty] | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_BA_... | In Absprache mit FS POE
| Schliessplan mit Türmatrix | B19007 |  | Planer | o | o | o |  | o | [8 empty] | 02.40 Fachkonzepte | Quelldatei & PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Service-/ Unterhaltsverträge | K03007 |  | Planer | o | o | o |  | o | [9 empty] | PDF |  | Sache der Immo / LSZ
| Sicherheitsdokumentation | B11110 |  | Planer | o | o | o |  | o | [8 empty] | 10.70 Spezialistinnen | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Übersichtsliste Werkverträge | K03003 |  | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 10.20 Architektur | PDF |  | jjjjjjmmdd_WV_Übersicht_...
| Unterlagen Liftanlagen, Rolltreppen |  |  | Planer | o | o | o |  | o | [8 empty] | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Unternehmer-/ Lieferantenverzeichnis | O02004 |  | Planer | o | o | o |  | o | [8 empty] | 10.20 Architektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_LIS_Stichwort...
| Werkverträge (Vergabeerhöhung) | K 03004 |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF | Ja | jjjjjjmmdd_NTR_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_NTR_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
| Bestellnachträge | [7 empty] | o | [8 empty] | 07 Bestellungen und Verträge
| (Minergie-)ECO-Nachweis |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.40.40 Nachhaktiges Bauen | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_ECO-Nachweis_...
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
5 Realisierung (Schlussdokumentation Architektur) | [21 empty] | ARCH 2
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten | [12 empty] | Planungsbüro:
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Architektur (SIA 102)
Plandokumentation:
| Planverzeichnis | O08002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | XLS |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Boden-/ Deckenpläne (Doppelböden usw.) | V07104 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Detailpläne 1:1-1:20 | V07105 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Brandschutzpläne | V09004 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Feuerwehr-/Flucht-/Sicherheitspläne | V09101 |  | Planer | o | o(p) | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Grundlagen für Bewirtschaftungspläne 1:100 | V11002 | 193 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Kanalisationspläne | V07107 |  | Planer | o | o(p) | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Revisionspläne 1:50 | V07102 | 193 | Planer | o |  | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Situationplan 1:200-1:500 mit Umgebung | V02005 | 193 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Werkleitungspläne für alle Medien | V07002 |  | Planer | o |  | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Werkstattpläne | V07105 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Zivilschutzpläne | V09104 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | bis Ersatz |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | S+R
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
(Beilage zur Honorar-Schlussrechnung)
5 Realisierung (Schlussdokumentation Bauingenieurwesen) | [21 empty] | BAUING
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten | [12 empty] | Planungsbüro:
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
Bauingenieurwesen (SIA 103)
| Bauwerksdokumentation (Schlussdokumentation): | [16 empty] | 10.30 Bauingenieur
| Inhaltsverzeichnis (Bauingenieur) | O08001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.30 Bauingenieur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Inhaltsverzeichnis_...
| Abnahmeprotokolle (Unternehmer) | O15002 | 007 | Planer | o | o |  |  | o | [7 empty] | 26 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | jjjjjjmmdd_ABP_BKPxxx... | archivieren ab 25 000.-
| Bauleitungsjournale | O16001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.30 Bauingenieur | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Betonsanierung (Dokumentation Instandsetzung) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.30 Bauingenieur | Quelldatei & PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Vergabeerhöhungen zum Werkvertrag | K03004 |  | Planer | o | [5 empty] | o(p) | [5 empty] | 10 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | jjjjjjmmdd_NTR_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_NTR_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
| Nutzungsvereinbarung inkl. Nutzlastpläne | B13001 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF | Ja | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | Kunde: Kopie
| Qualitätsprotokolle (Kontroll-/ Prüfprotokolle) | O15006 |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o(p) | [6 empty] | 10.30 Bauingenieur | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_Stichwort...
| Risiko-/ Unterhaltsplan | V07213 |  | Planer | o | o | o |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.30 Bauingenieur | Quelldatei & PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_Stichwort... | Kunde: Kopie (nach Vereinbarung)
| Statische Berechnungen revidiert und Erbebennachweise) | B12301 |  | Planer | o |  |  | o | [10 empty] | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | (nach Vereinbarung)
| Tragwerkskonzept und Projektbasis | B12301 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | (nach Vereinbarung)
Plandokumentation:
| Planverzeichnis | O08002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | XLS |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Betonsanierungspläne |  |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Bewehrungs-/Schalungspläne + Bewehrungslisten | V07202 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | inkl. Klebebewehrung
| Detailplanung und Dimensionierung | V07212 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Kontruktions-/ Detailpläne | V07200 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB | inkl. Stahlkonstruktion
| Nutzlastpläne Kunde | V07213 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Pfählungspläne, Ankerpläne usw. | V07201 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
(Beilage zur Honorar-Schlussrechnung)
5 Realisierung (Schlussdokumentation Elektrotechnik SIA 108) | [21 empty] | ELING
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[6 empty] | * exkl. IMMO | [10 empty] | Planungsbüro:
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Inhaltsverzeichnis (Elektro) | O08001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Inhaltsverzeichnis_BKPxxx...
| Abnahmeprotokolle (Elektro) | O15002 | 007 | Planer | o | o(p) | o(p) | [9 empty] | 26 Jahre |  | PDF |  | jjjjjjmmdd_ABP_BKPxxx... | archivieren ab 25 000.-
| Anlage-, Funktions-, Regelbeschriebe | B18006 |  | Planer | o |  | o |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF
| Anlagenverzeichnis |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF
| Apparatedaten | V08003 |  | Planer | o |  | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF
| Auslegungsdaten / Technische Daten |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF
| Bauleitungsjournale | O16001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Beleuchtungs-/ Lichtkonzept / Nachweis SIA 387-4 | B12205 |  | Planer | o | o(p) |  |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Stichwort_...
| Betrieb und Wartung, Pflichtenheft |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF
| Energie- und Gebäudetechnikkonzepte |  |  | Planer | o |  | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Stichwort_...
| Garantielaufzeiten/-verfalldaten (Liste) | K07004 | 307 | Planer | o | [6 empty] | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_Übersicht_...
| Garantiescheine (Garantien) | K07001 |  | Planer | o | [6 empty] | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Original oder PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_BKPxxx_... -> Prozess prüfen
| Instruktionsunterlagen/Bedienungsanleitungen |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 11 Eigentümervertretung und Betrieb | PDF
| Prüf-/ Messprotokolle (Elektro) | O15007 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF
| Service-/ Unterhalts-/ Wartungsverträge | K03007 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 11 Eigentümervertretung und Betrieb | PDF
| Sicherheitsnachweis |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | PDF
| Unternehmer-/ Lieferantenverzeichnis | O02004 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.40 Elektroplanung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_LIS_Stichwort...
| Werkverträge (Nachträge) | K03004 |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | jjjjjjmmdd_NTR_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_NTR_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
Plandokumentation:
| Planverzeichnis | O08002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | XLS |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Revisionspläne 1:50 | V08601 | 193 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Lichtplanungspläne | V08605 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prinzipschemas | V08603 |  | Planer | o |  | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Stromlaufschema | V08604 |  | Planer | o |  | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Sicherheitstechnikpläne | V09201 |  | Planer | o | o(p) | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Werkleitungs- und Erschliessungspläne | V07002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
(Beilage zur Honorar-Schlussrechnung)
5 Realisierung (Schlussdokumentation HLKKS-/ GA-Techni (SIA 108)) | [21 empty] | HLKKS / GA
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten
| PL AHB | Mauro Tibolla
[6 empty] | * exkl. IMMO | [10 empty] | Planungsbüro:
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Inhaltsverzeichnis (HLKKS + GA) | O08001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Inhaltsverzeichnis_BKPxxx... | archivieren ab 25 000.-
| Abnahmeprotokolle (HLKKS + GA) | O15002 | 007 | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [7 empty] | 26 Jahre | 10.50 HLKK-Planung | PDF |  | jjjjjjmmdd_ABP_BKPxxx...
| Anlage- und Funktionsbeschriebe | B18006 |  | Planer | o |  | o(p) |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 10.50 HLKK-Planung | Quelldatei & PDF
| Apparatedaten | B18012 |  | Planer | o |  | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF
| Ausführungsunterlagen (HLKKS) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF
| Auslegungsdaten / Technische Daten |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF
| Bauleitungsjournale | O16001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Betrieb und Wartung, Pflichtenheft | B03002 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF
| Energienachweis (MINERGIE usw.) | B07001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 20.40.40 Nachhaltiges Bauen | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_ENN_BKPxxx... | In Absprache mit EGT/FSnB
| Garantielaufzeiten/-verfalldaten (Liste) | K07004 | 307 | Planer | o | [6 empty] | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_Übersicht_...
| Garantiescheine (Garantien) | K07001 |  | Planer | o | [6 empty] | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Original oder PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_BKPxxx_... -> Prozess prüfen
| Instruktionsunterlagen/Bedienungsanleitungen |  |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 11 Eigentümervertretung und Betrieb | PDF
| Prüf-/ Messprotokolle (HLKKS + GA) | O15007 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_BKPxxx_Stichwort...
| Qualitätsprotokolle (Kontroll-/ Prüfprotokolle) | O15006 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_PR_BKPxxx_Stichwort...
| Service-/ Unterhalts-/ Wartungsverträge (HLKKS-Anlagen) | K03007 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 11 Eigentümervertretung und Betrieb | PDF |  | Ablage ELO durch IMMO / LSZ
| Sicherheitsnachweis | O15013 |  | Planer |  | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | PDF
| Unternehmer-/ Lieferantenverzeichnis | O02004 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.50 HLKK-Planung | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_LIS_Stichwort... | Angabe Lose, Etappen
| Werkverträge (Nachträge) | K03004 |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | jjjjjjmmdd_NTR_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_NTR_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
Plandokumentation:
| Planverzeichnis | O08002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | XLS |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prinzipschemas | V08203 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Revisionspläne 1:50 | V080 | 193 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Revisonspläne Koordination (Gebäudetechnik) 1:50 | V08001 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Sicherheitstechnikpläne | V09201 |  | Planer | o | o(p) | o(p) | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Werkleitungs- und Erschliessungspläne | V07002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
(Beilage zur Honorar-Schlussrechnung)
5 Realisierung (Schlussdokumentation Landschaftsarchitektur (SIA 108)) | [21 empty] | LARCH
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten | [12 empty] | Planungsbüro:
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Inhaltsverzeichnis (Landschaftsarchitektur) | O08001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.85 Landschaftsarchitektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_Inhaltsverzeichnis_...
| Abnahmeprotokolle (Unternehmer) | O15002 | 007 | Planer | o | o(p) |  |  | o | [7 empty] | 26 Jahre | 10.85 Landschaftsarchitektur | PDF |  | jjjjjjmmdd_ABP_BKPxxx... | archivieren ab 25 000.-
| Landschaftskonzept revidiert | B12101 |  | Planer | o | o(p) |  |  | o | [8 empty] | 10.85 Landschaftsarchitektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_KO_Stichwort_...
| Bauleitungsjournale | O16001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 10.85 Landschaftsarchitektur | PDF |  | in jeweiligen Ordner mit Dateibezeichnung jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Garantielaufzeiten/-verfalldaten (Liste) | K07004 | 307 | Planer | o |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_Übersicht_...
| Garantiescheine (Garantien) | K07001 |  | Planer | o |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  |  | 10 Jahre |  | Original oder PDF |  | jjjjjjmmdd_GAR_BKPxxx_... -> Prozess prüfen
| Service-/ Unterhaltsverträge (Gartenanlage) | K03007 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 11 Eigentümervertretung und Betrieb | PDF |  | Sache der Immo / LSZ
| Unternehmer-/ Lieferantenverzeichnis | O02004 |  | Planer | o | o(p) | o(p) |  | o | [8 empty] | 10.85 Landschaftsarchitektur | Quelldatei & PDF |  | jjjjjjmmdd_LIS_Stichwort...
| Werkverträge (Nachträge) | K03004 |  | Planer | o |  |  |  | o |  | o | [5 empty] | 10 Jahre | 07 Bestellungen und Verträge | PDF |  | jjjjjjmmdd_NTR_[Objekt]_[Firma]_[BKP]_[BAV] 20210518_NTR_Schulhaus Oerlikon_Baumeister AG_211_85555
Plandokumentation:
| Planverzeichnis | O08002 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | XLS |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Detailpläne 1:1-1:20 | V07001 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Revisionspläne 1:50-1:500 | V07001 | 193 | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | DWG & PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:
(Beilage zur Honorar-Schlussrechnung)
5 Realisierung (Schlussdokumentation Spezialisten/Übrige) | [21 empty] | SPEZIALISTEN
| Auftragnummer + Auftragbezeichnung: | 5768.PM | 80000 | SA Grossmünster, IS Kindergarten | [12 empty] | Planungsbüro:
| PL AHB | Mauro Tibolla
[5 empty] | Verteiler |  |  | Ablage und Archivierung
| Thema / Sparte | KBOB- Nr. | Nr. im M-System | EignerIn | PL AHB ELO | Kunde | Objekt | CAD | ELO | Provis | SGA (Papier) | RW | Medien | BIM | SAR | BGA | Archivdauer (minimal) AHB | Ort im Baudossier in ELO | Format Digital | Signatur | Namenskonvention | Bemerkungen
| Altlastenkataster / Altlastenschlussbericht |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.40 Fachkonzepte | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Ausführungskontrolle (Dämmung, Schall usw.) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 08 Realisierung | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Ausführungskonzept (Akustik/Bauphysik usw.) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 08 Realisierung | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Ausführungskonzept (Spezialisten...) |  |  | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 08 Realiserung | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Brandschutzkonzept revidiert (Experten) | B11122 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.40 Fachkonzepte | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Geologisches Gutachten | B06001 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | unbegrenzt | 02.20 Gutachten | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Gutachten Raumluftmessungen |  | 438 | Planer | o |  |  |  | o | [8 empty] | 02.20 Gutachten | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Gutachten, Expertisen | B06000 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 02.20 Gutachten | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Messprotokolle (Schall, Thermografie, Luftdichtigk.) | B15100 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 10.70 Spezialistinnen | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Prüfberichte | B17013 |  | Planer | o |  |  |  | o | [7 empty] | 10 Jahre | 10.70 Spezialistinnen | PDF |  | jjjjjjmmdd_Stichwort...
| Spezialistenpläne (Gastro-, Küchenpläne usw.) | V10 |  | Planer | o |  |  | o | [8 empty] | unbegrenzt |  | PDF |  | gem. Vorgaben CAD-Richtlinie AHB
| Prüfung der Vollständigkeit | [6 empty] | Kontrolle: | [8 empty] | Vis./Dat. PL:

## Abkürzungen
Dokumententyp | Kürzel | KBOB-Nr. | Dokumententyp | Kürzel | KBOB-Nr.
Auftragsbestätigung | AB |  | Fristerstreckungsgesuch | FRG
Abnahmeprotokoll | ABP | O15002 | Fristerstreckungsentscheid | FRE
Abnahmebestätigung | ABB |  | Garantieunterlage, -schein | GAR | K07004
Abrechnung | ABR | K06080 | Gebäudeaufnahme | GEA | B05009
Absage-/Zusageschreiben | AZS | K02007 | Gemeinderatsbeschluss | GRB | O02083
Adressenverzeichnis | ADV | O02004 | Geologisches Gutachten | GEO | B06000
Aktennotiz | AKT | O10008 | Gerichtsentscheid, Urteil | GE | O140
Allg. Vertragsbestimmungen | AVB | K03082 | Gesuch | GES | O13001
Analyse | ANA | B05081 | Grundlage | GRL | B05083
Angebot, Offerte | ANG | K02003 | Grundbuchauszug | GBA | B02101
Anhang, Beilage | ANH | K03081 | Gutachten | GUT | B06000
Anleitung | ANL | B18003 | Handänderungsanzeige | HÄ
Antrag | ANT | O02081 | Honorarberechnung | HB | K05082
Auftrag | A | O02001 | Informationskonzept | IKO | O05002
Ausmass | AUM | K05004 | Investitionsplan, Budgetplanung | IP | K01008
Ausschreibung, Submission | SUB | K02001 | Investitionsrechnung | IR | K06084
Ausschreibungsunterlage | AUU | K02081 | Jurybericht | JBE | K02082
Bauabrechnung | BA | K06080 | Kaufvertrag | KA | K03011
Baubewilligung | BB | O14015 | Kommunikationskonzept | KK | O05002
Baugesuch | BG | O13015 | Konzept | KZT | B12981
Baujournal + Fotos | BJO | B17084 | Kostengrobschätzung (KGS) | KGS | K01001
Bauprojektdokumentation | BPD | B17082 | Kostenschätzung (KS) | KS | K01002
Bauentscheid | BE | O14016 | Kostenvoranschlag (KV) | KV | K01003
Baufreigabe | BFR |  | Kredit | KR | K01051
Baurechtsentscheid | BRE |  | Leistungsspiegel, -beschrieb | LSP | K02083
Bauwerksdokumentation | BWD | B17083 | Lieferschein | LIE | O10083
Berechnung | BRG | K05083 | Liefervertrag | LV | K03010
Bericht | BER | B17085 | Liste | LIS | O10084
Beschluss | BES | O02082 | Machbarkeitsstudie | MS | B05050
Beschrieb | BEB | B05082 | Mahnung | MAH | K04081
Beschwerde | BDE | K02012 | Mängelliste | MLL | O15005
Bestellschein | BSS | K03001 | Mängelrüge | MLR | O15081
Bestellung | BS | K03001 | Medienmitteilung | MM | O05083
Betriebskonzept | BKO | B12084 | Merkblatt | MB
Bezugsbewilligung | BBW |  | Nachtrag | NTR | K03004
Bewilligung | BW | O14001 | Nachtragskredit | NK
Brandschutzkonzept | BSK | B12681 | Nachweis | NAW | B07000
Brief | BR | O10081 | Norm | NRM | B18081
CAD-Plan | CAD | V081 | Notiz | NOT | O10085
Checkliste | CL | B07081 | Nutzungskonzept | NUK | B12085
Einladung | EL | O06081 | Nutzungsvereinbarung | NUV | B13001
Einschreiben | R |  | Objektkredit, Ausgabenbeschluss | OK | K01053
E-Mail | EMA | O10087 | Partnerfeedback | PF
Energiekonzept | ENK | B05080 | Pendenzenliste, Pendenz | PEN | O10088
Energienachweis | ENN | B07082 | Pflichtenheft | PFH | K02084
Erhöhung | E | K03083 | Plan | PLA | V070
Fachkonzept | FAK | B12080 | Planauflage | PLAA
Faktenblatt | FAB |  | Planervertrag | PV | K03011
Faltblatt | FB | O05081 | Planerwahlbericht | PWB
Finanzplan | FIPLA |  | Planerwahlprogramm | PWP
Finanzrapport | FR | K04002 | Planverzeichnis | PLV | O08002
Foto | FOT | O10082 | PQM-Konzept/Handbuch | PQK | O04002
PQM-Vereinbarung | PQV | O04003 | Vorgehenskonzept | VGK | O02006
Präsentation | PRA |  | Vorlage | VL
Projektänderungsantrag | PÄA | O02010 | Vorprojektdokumentation | VPD | B17082
Projektauftrag | PAU | O02001 | Weisung | WES | O17086
Projektbewilligung | PBW |  | Werkvertrag | WV | K03003
Projektbezogenes Qualitätsm. | PQM |  | Wettbewerbsprogramm | WWP | K02011
Projektdatenblatt | PDB |  | Wettbewerb | WW
Projekthandbuch | PHB | O02002 | Zahlungsanweisung | ZA | K04083
Projektierungskredit | PK | K01051 | Zahlungsbeleg | ZBE | K04084
Projektorganisation | ORG | O02004 | Zahlungsliste | ZLI | K04003
Projektpflichtenheft | PPF | O02002 | Zahlungsplan | ZPL | K04085
Projektstatus | PST | O02007 | Zustandsanalyse | ZUA | B05009
Protokoll | PR | O01001
Publikation, Inserat | PUB | K02009
QM-Plan/Kontrollplan | QMP | O04004
Qualitätsmanagement | QM
Quittung | QUI | K05081
Rahmenkredit | RKR | O17089
Rapport | RAP | K04082
Raumprogramm | RPR | B12086
Rechnung | RE | K05001
Rechnungsunterlage | REU | K05002
Richtlinie | RL | B18082
Risiko- und Auftragsanalyse | RIS | O04001
Schliessplan | SPL | B19007
Schlussbericht gem. Bauentscheid | SBER
Schlussdokumentation | SDK
Schlussprotokoll | SPR | O15010
Skizze | SKI | V03081
Spezialvertrag | SV | K03080 | HBD-Dokumententypen
Stadtratsbschluss (StRB) | StRB | O02084
Strategische Planung | SP |  | Dokumententyp | HBD-Kürzel
Studie | STU | B05050 | Bericht | BER
Submissionsprogramm | SUP | K02011 | Beschluss | BES
Submittentenliste | SUL | K02002 | Konzept | KZT
Subvention | SUV | K06085 | Korrespondenz
Subventionsabrechnung | SAB | K06086 | Offerte | ANG
Subventionsantrag | SAN | O13017 | Präsentation | PRA
Tabelle | TAB | O10086 | Protokoll | PR
Technisches Verzeichnis | TEC | B19001 | Publikation | PUB
Terminplan, -programm | TEP | O06001 | Richtlinie | RL
Traktandenliste, Traktanden | TRA | O10001 | Vereinbarung | VER
Übergabeprotokoll an Kunden | ÜPR | O10002 | Verfügung | VE
Umweltmanagement | UM |  | Drehbuch
Vereinbarung | VB | K03080 | Kommunikationskonzept | KK
Verfügung | VE | O17085 | Medieneinladung | ME
Vergabe | VG | K02006 | Medienmitteilung | MM
Vergabeantrag | VGA | K02006 | Rede
Versicherungspolice | VPO | K09003 | Video
Vertrag | V | K03080 | Wording/QA
Volksentscheid | VOE | K01080