## Tabelle1
Schulprogramm Schule Entlisberg 2025 – 2029
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
Ziffer | Thema | Wer | Status | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q
1 | Unterrichtsentwicklung
1.1 | Beurteilungskonzept: Beurteilung und Kompetenzen: Erarbeitung Konzept | SL/Steuergruppe/ Lehrpersonen/AG Unterrichtsentwicklung | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 4. Q
1.2 | Umsetzung Beurteilungskonzept | LP/Steuergruppe/ SL | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2027 2. Q
1.3 | Etablierung Beurteilungskonzept | SL/Steuergruppe/ LP | Noch nicht gestartet | bar: 2027 3. Q to 2029 4. Q
1.4 | Einführung: Neues Lehrmittel Deutsch | SL /Steuergruppe/ LP | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 2. Q
1.5 | Weiterentwicklung Begabtenförderung | SL/Steuergruppe/ FLP Begafö/LP | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2027 2. Q
1.6 | Einsatz digitaler Medien im Unterricht | SL/Steuergruppe/ LP/ PKS | In Bearbeitung
1.7 | Selbstgesteuertes Lernen | SL/Steuergruppe/ Schulteam | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 2. Q
1.8a | Evaluation 1.1-1.7 | SL /Steuergruppe | In Bearbeitung
1.8b | Überprüfung Prozess und Evaluation | SL | In Bearbeitung
2 | Lebensraum Schule
2.1.a | Kodex - Neue Autorität (Respekt / Leitsätze /Schulhausregeln) | SL/LB/Steuer-gruppe/ Schulteam | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2027 2. Q
2.1b | Etablierung Schulinsel / Leuchtturm | SL/AG/Steuergruppe | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 2. Q
2.2 | Umsetzung Stärkenportfolio | SL/Steuergruppe/ IBBF Verantwortliche /Schulteam | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 2. Q
2.3 | Weiterentwicklung Konzept F&F | SL/LB/Steuer-gruppe/ Schulteam | abgeschlossen | bar: 2025 1. Q
2.4 | Informationsfluss zw. Betreuungs- und Schulteam: Vorschläge zur Verbesserung Zusammenarbeit/Informationsfluss zuhanden der Stufenteams | SL/LB/Steuer-gruppe | abgeschlossen | bar: 2025 1. Q to 2025 2. Q
2.5 | Informationskanäle werden definiert | SL/LB/Schulteam | abgeschlossen | bar: 2025 1. Q to 2025 2. Q
2.6 | Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung | SL/LB/Steuer-gruppe | abgeschlossen | bar: 2025 1. Q to 2025 2. Q
2.7 | Umsetzung der Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung | Schulteam | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 2. Q
2.8 | Evaluation der Vereinbarungen zur Zusammenarbeit LP / Betreuung | Steuergruppe/SL/ LB | Noch nicht gestartet | bar: 2026 2. Q
2.9 | Informationsfluss Schule – Betreuung ist sichergestellt. | SL/LB | In Bearbeitung
2.10 | Ressourcen werden gegenseitig genutzt. | Alle | In Bearbeitung
2.11 | Konzepterstellung BeFrei | LB/LB2 | abgeschlossen | bar: 2025 1. Q to 2025 2. Q
2.12 | Umsetzung BeFrei | LB/LB2/MA Betreuung | In Bearbeitung
3 | TS 2025
3.1 | Auslegeordnung auf Leitungsebene Räumlichkeiten Personell | SL/LB/LHT | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2027 2. Q
3.2 | Diverse Abklärungen treffen: Räumlichkeiten Personell Infrastruktur (Küche) | SL/LB/LHT | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2028 2. Q
3.3 | Planungsphase | SL/LB/LHT | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2028 2. Q
3.4 | Konzepterarbeitung | SL/LB/LHT | Noch nicht gestartet | bar: 2026 3. Q to 2028 2. Q
3.5 | Umsetzung | Alle | Noch nicht gestartet | bar: 2028 3. Q to 2029 4. Q
4 | Sicherheitskonzept: Safely
4.1 | Umsetzung Safely | Alle | In Bearbeitung
4.2 | Information Schulteam zu Safely | SL/LHT/LB | Noch nicht gestartet | bar: 2026 1. Q; 2027 1. Q; 2028 1. Q; 2029 1. Q
4.3 | Elternkommunikation zu Safely | SL | Noch nicht gestartet | bar: 2026 2. Q; 2027 2. Q; 2028 2. Q; 2029 2. Q
5 | Erweiterungsbau Entllisberg
5.1 | Planung Provisorium | SL/LB/LHT | In Bearbeitung | bar: 2025 1. Q to 2026 1. Q
5.2 | Bezug Provisorium | Betroffene LP | Noch nicht gestartet | bar: 2026 1. Q
5.3 | Baubeginn | SL/LB/LHT | Noch nicht gestartet | bar: 2026 3. Q to 2028 2. Q
5.4 | Planung Bezug Neubau | SL/LB/LHT | Noch nicht gestartet | bar: 2027 3. Q to 2028 2. Q
5.5 | Bezug Neubau | alle | Noch nicht gestartet | bar: 2028 3. Q to 2028 4. Q